## Taul1
päivä | aika(h) | mitä tein
2021-11-30 | 1 | projektin aloitus, runko luotu Reactiin | client
| 1 | coingecko.com API:n ensimmäisen reitin valinta ja testaus | client
| 2 | form komponentin luonti ja rakenne päivämäärien syöttämiseen | client
| 1 | hook tehty datan hakemiseen API:lta | client
| 0.5 | perus css stylet sivulle | client
| 1 | error viestien ja tarkastusfunktioiden lisäys | client
| 1 | päivämäärän regex testaus funktio | client
| 2 | päivämäärän oikeellisuuden tarkastus ja error viestin lisäys | client
| 0.5 | css lisäys/refactor erroreille | client
| 1 | komponentin DateInputForm refaktorointia ja jakamista | client
| 1 | kommenttien lisäys kaikkeen mahdolliseen | client
| 1 | API:n hook refaktoroitu serviceksi | client
| 1 | UNIX timestamp parser luotu päivämäärille | client
2021-12-01 | 2 | uuden AutoInput hookin luontia | client
| 1 | aikaleimojen testausta ja luontia coingecko.com API:a varten | client
| 1 | refactor uusille aikaleimoille, state järjestys uusiksi | client
| 1 | error componentin logiikka ja testaus, error-jonon kokeilu | client
| 1 | error-jono pois, error viestit näkyy nyt kirjoittaessa ja headerin alla, kun submit tehdään, useRefs lisätty | client
| 1 | datan muokkausta ja kokeilua API:lta ladatulta esimerkki-response:lla | client
| 2 | DataView luotu ensimmäisen datasetin esittämiseen ja päivämäärien listausfunktiot tehty | client
2021-12-02 | 1 | päivämäärä-listan tarkistus ja korjaus, 00:00 muuttui automaattisesti muotoon 23:00 | client
| 1.5 | ensimmäinen datan muokkausfunktio tehty, yksi datapiste per päivä, lähin keskiyöltä, getOneDataPointPerDate | client
| 1 | toinen datan muokkausfuntio tehty, pisin 'bearish trend' haetualla aikavälillä, getLongestBearishTrend | client
| 1 | kolmas muokkausfuntio tehty, suurin volyymi päivä, funktioiden pientä refaktotorointia, forEach ==> map, tarkemmat nimet | client
| 1 | neljäs muokkausfuntio tehty, paras päivä ostaa ja myydä, eli suurin profit | client
| 1 | edellisen funktion korjausta testausta eri sarjoilla | client
| 1 | Dataview sisällön perustan luonti, hardcoded data testaukseen | client
| 1 | same date error lisätty, perus data näkyy bearish trend, highest trading volume, best buy/sell | client
| 2 | refaktorointia uusien komponenttien kanssa, funktioiden testausta, kommentoinnin korjausta ja lisäystä | client
3.21.2021 | 1.5 | refaktorointia, error viestien resetointi Reset napilla, nimien lyhentämistä, DataView komponenttien useEffect | client
| 1 | DataView css ja näkymän parantelua | client
| 1 | datan parserit jotta luvut ja päivät näkyy halutulla/siistimmällä tavalla | client
| 1 | parserit yhteiseen käyttöön utils/functions.js, css väritystä | client
| 1 | ajax funktio luotu, axios implementation myöhemmin | client
| 1 | perustoimintojen alustava viimeistely, date input=> fetch=> datan manipulointi=> datan esittely=> perus css | client
2021-12-04 | 1 | pientä css tuunausta ja testifunktioiden siivousta | client
2021-12-05 | 2 | rakenteen refaktorin, Loading komponentti ja turhat statet pois, 'ylimääräiset' useEffect hookit pois | client
| 2 | Docker image(production testi) ja testiajoa kontissa | client
| 1 | CI/CD push to github main => uusi kuva dockerhubiin | client
| 1 | Heroku app, workflow push github main => uusi appi Herokuun | client
| 1 | reserve proxy poistettu toistaiseksi ja tehty perus serve build kontti, uusi rakenne myöhemmin koska tarvitaan oma appi jokaiselle | client
| 0.5 | reserve proxy + backend + front herokuun -asetukset ja ohjeistus käyty läpi | client
2021-12-06 | 2 | ilmettä uusittu, login ja navbar placeholderit lisätty ja komponentit luotu | client
| 1 | css refaktorin, css tiedosto refaktorin todo huomenna | client
| 2 | backend init, repo, ping-route, mongodb url datan tallennukseen, testi pingaus | api
| 2 | eslint ja asetukset, lintattu frontti ja koodin bugien korjausta | client
2021-12-07 | 1 | backend perus error handling, logging tehty | api
| 1.5 | backend pari scheemaa, perusasetuksia, user ja favoriteDate | api
| 1 | usersRouter, error handling | api
| 1 | asynchandler, usersRouter testausta ja errorien läpikäyntiä | api
| 1 | dev ympäristön alustaminen, docker => konttiin backend + mongodb | api
| 2 | dev ympäristön luotu loppuun, muutokset päivittyy suoraan konttiin, mongodb pyörii kontissa ongelmitta | api
2021-12-08 | 2 | login route tehty ja testattu, palauttaa tokenin | api
| 2 | authenticate middleware tehty ja testattu routella, get with Authorization header, errorit toimii | api
| 1 | layout ja routejen perusrakenne tehty routerille favoriteDatesRouter, /api/favoritedates | api
2021-12-09 | 1 | mongoose custom validator dokumentoinnin lukemista ja harjoittelua | api
| 2 | backendiin tehty router favoriteDates melkein valmiiksi(update puuttuu), custom validatorit schemaan valmiina osittain ja testattu | api
2022-01-04 | 1 | login form luotu, router lisätty jotta navigointia voidaan käyttää, analyzer container datan hakuun luotu | client
2022-01-06 | 1 | redux perusasetukset tehty, ekan analyzerReducer rakentamista | client
| 2 | error reducer tehty ja koodin refaktorointia ja testausta | client
| 1 | login form css ja statet muokattu | client
| 1 | oma uudelleenkäytettävä komponentti formien submit/cancel napeille, css luokkien uudelleen nimeämistä | client
| 1 | loginservice luotu, ei testattu, userReducer ja lisäys storeen | client
2022-01-10 | 1 | route tokenin tarkistukseen | api
2022-01-11 | 2 | opeteltu auth cookien lähettäminen suoraan serveriltä, testattu ja apin:n koodi refaktoroitu | api
| 3 | api herokuun, github action automaattiseen liven päivittämiseen, production versiossa oma mongodb url(ei omaa konttia) | api
| 2 | client login, logout ja signup pohja, cookie pohjainen permanent login lisätty | client
| 1 | heroku live testausta, client ja api livenä ja toimii jotenkin(login hidas), not great, not terrible | api/client
| 2 | login ja signup for refaktoroitu, uusi TextInput komponentti, signup formista puuttuu vielä errorit, signup service | api
2022-01-12 | 2 | signup form refaktorointia, lisätty kenttä 'retype password', otsikko, auto-login, validointi | client
| 2 | otsikot lisätty kaikkiin formeihin, signup testattu ja toimii, login kolmas ja viimeinen vaihe implementoitu, token cookie tarkistus | client
2022-01-13 | 1 | kommenttien lisäystä melkein kaikkiin komponentteihin, myös vääriä kommentteja korjattu, pientä refaktorointia | client
| 1 | /home pohja, Info ja TopCoins aloitettu | client
2022-01-14 | 1 | pientä css tuunausta, suuremmat fontit jne, Dataview komponenttiin redux storen resetointi componentWillUnmount avulla | client
2022-01-17 | 1 | NavBar profile näkyy vain kun käyttäjä kirjautuneena, TopCoins siirretty ja uudelleennimetty Market sivulle | client
| 1 | uusi Gecko API linkki haettu ja testattu, top 5 kolikot market cap, hinta per coin, volume | client
| 1 | Market sivun komponettien pohjien rakentelua, CoinCard, CoinCardList, NoData, MarketContainer | client
| 1 | CoinCard tuunausta, Font Awsome -kirjaston lisäys | client
| 1 | errorMessage komponentti muutettu Notification yleiskomponentiksi (error, success, action jaot), reducer muokattu | client
| 1 | Notification otettu käyttöön Login ja Sign Up komponenteissa laajemmin, muissa error osio käytössä normaalisti | client
| 2 | Kaksi uutta hakukenttää Analyzer työkaluun, parametrien selvittelyä ja yhteisen komponentin DropDownMenu luonti | client
| 2 | uusien hakukenttien käyttöönotto haussa, datan näyttäminen uusien arvojen avulla, DataView komponentit | client
2022-01-18 | 1 | punta lisätty valuuttoihin, uusien komponenttien siistimistä, analyzer työkalun css yhdenmukaiseksi, coin logot | client
| 1 | pientä refaktorointia, favoriteDate(s) => favorites, scheeman tuunausta ja validoinnin parannusta | api
| 1 | routes api/favorites post ja get all testattu, suosikit tallentuu myös käyttäjän 'favorites' listaan | api
2022-01-24 | 1 | analyzer form info, home info kirjoitusta | client
| 3 | DataView Refaktorointi, 3 uutta reduceria, componentteja siistitty niin että logiikkaa siirretty pois komponentista | client
| 1 | Market css refaktorointia, toimintojen testausta, kaikki toimii muutosten jälkeen | client
| 3 | Analyzer save nappi ja profiilin pohjan rakenne, backend korjaus ('validoi' vahingossa käyttäjän) | client/api
| 1 | /api/users/:id route tehty ja testattu | api
| 1 | favoriteService, ongelmat 'populate' kohdassa API:n kanssa korjattu, tuo oikean datan, testattu | client/api
2022-01-25 | 1 | väärä käyttäjä/omistaja error lisätty /api/users/:id, /profile sivun 'refresh' korjattu | client/api
| 3 | Authenticate, Forbidden komponentit tehty, App siivottu, automaattisesti takaisin aikaisemmalle sivulle login jälkeen | client
| 1 | PrivateRoute testausta, vanha tapa ei toimi react-router v6:ssa | client
| 3 | uusi tapa, wrapper toiminnassa, refresh saatu taas toimimaan private routen kanssa | client
2022-01-26 | 1 | userReducer updateUser lisätty, favorites päivittyy aina kun /profile ladataan, FavoriteListItem pohja | client
| 2 | FavoriteListItem datan parserit, state ja css muokkaus, Edit note ja Delete nappi | client
| 1 | userReducer ja favoritesService sisältää delete favoriten, deleteUserFavorite ja deleteFavorite, handleDelete toiminnassa | client
| 1 | Delete button eristetty omaksi komponentiksi DeleteFavoriteButton, lisätty NoteAddEditInput | client
| 1 | api/favorites/:id delete ja update testattu ja lisätty | api
| 1 | NoteAddEditInput varten userReduceriin updateUserFavorite ja favoritesServiceen updateFavorite | client
| 1 | /profile täytetty loppuun, data päivittyy oikein/heti näkyville ilman että sivu pitää ladata | client
2022-01-27 | 1 | tustustuminen sass react dokumentointiin | client
| 1 | .scss testaus, import, extend jne, Constants.scss aloitettu | client
2022-01-28 | 2 | form submit ja reset komponettien erottelu ja scss, SignUpFormCntr jotta keskustelu backending kanssa erillään, extractErrorMsg | client
| 2 | loginForm refaktoroitu, scss ja LoginFormCntr | client
| 3 | analyzerForm, refaktorointia ja scss, visuaalista tuunausta, | client
| 1 | analyzerInfo scss ja pientä tuunausta | client
2022-01-29 | 1 | Notification scss, pieniä muutoksia, LoginBar scss | client
| 3 | Reset, Base, Header, LoginBar loppuun, Nav, Footer, Loading, Authenticate scss, mixinien luontia ja kokeilua | client
tunnit yht. | 149
target | 175
suoritettu(%) | 85.1429